**План развития ШСМ МОУ «СОШ с. Букатовка»**

**за 2016-2017 учебный год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Этап развития ШСМ** | **Мероприятия** | **сроки** | **Ожидаемые результаты** |
| Подготовительный  | 1. Организация и проведение ознакомительной беседы по школьной медиации для членов ШСМ2. Организация и проведение ознакомительного семинара по школьной медиации для педагогического коллектива 3. Проведение родительских собраний с целью ознакомления с предполагаемой деятельностью службы школьной медиации | 14.11.16г.16.11.16г.ноябрь | Формирование мотивационной готовности педагогов и администрации школы к овладению навыками медиативного подходаОзнакомление родительской общественности с принципами медиативного подхода в образовании и воспитании |
| 1 этап  | 1. Диагностика среды образовательной организации 2. Обучение куратора службы школьной медиации и 3-х педагогов по программе «Школьная медиация»3. Разработка и согласование Положения о Службе школьной медиации4. Организация информационных и просветительских мероприятий для родителей и обучающихся образовательной организации5. Первичная оценка эффективности деятельности службы школьной медиации | В течение годаВ течение годаноябрь | Мониторинг и анализ школьной ситуации в области воспитания, реагирования на конфликты, взаимопонимания в подростковой средеПодготовка кадрового и нормативно-правового обеспечения развития ШСМУголок ШСМАнализ деятельности ШСМ |
| 2 этап  | 1. Формирование «групп равных» из учащихся образовательной организации по двум возрастным группам:7 -8 классы и 9 -11 классы2. Обучение методу школьной медиации обучающихся и подготовка «групп равных»интерес к работе службы школьной медиации3. Оценка эффективности деятельности службы школьной медиации |  | Формирование мотивации к участию в работе службы школьной медиацииКадровое обеспечение реализации проектаАнализ деятельности по реализации проекта в соответствии с поставленными задачами |
| Заключительный  | 1. Публикации статей на школьном сайте2. Выступление на конференции по презентации результатов проекта |  | Распространение опыта среди образовательных организаций  |